ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

_________________________________________________________________________________________________________

15.01.2018 	                                с.Петровское                                         № 2-п

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»:

1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации и утвердить в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (далее – мероприятия) согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации сельсовета от 18.07.2016 № 44-п «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва на территории муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета                                                      А.А.Барсуков

Разослано: членам рабочей группы, территориальной избирательной комиссии Саракташского района, орготделу, прокуратуре района

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации района от 15.01.2018 № 2 -п |
| --- | --- |

С О С Т А В

рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных

с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации

| Барсуков Александр Алексеевич | - | руководитель рабочей группы, глава администрации сельсовета |
| --- | --- | --- |
| Липатова Раиса Михайловна | - | секретарь рабочей группы, заместитель главы администрации сельсовета |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Анохина Надежда Федоровна | - | специалист по воинскому учету администрации сельсовета |
| Беляева Елена Викторовна | - | заведующая МДОБУ «Петровский детский сад» (по согласованию) |
| Денисова Наталья Сергеевна |  | социальный работник с.Петровское (по согласованию) |
| Заельская Жанна Александровна | - | заведующая модельной библиотекой с.Петровское (по согласованию) |
| Казакова Надежда Михайловна |  | заведующая ФАПа с.Петровское (по согласованию) |
| Курносов Александр Борисович |  | председатель СПК «Петровский» (по согласованию) |
| Лаврова Светлана Анатольевна | - | специалист 1 категории администрации сельсовета |
| Миронов Вячеслав Сергеевич |  | участковый полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Саракташский», майор полиции (по согласованию) |
| Митюшникова Надежда Михайловна | - | директор Петровского сельского дома культуры (по согласованию) |
| Соколовская Олеся Сергеевна | - | социальный работник с.Андреевка (по согласованию) |
| Чучучина Анастасия Борисовна | - | директор МОБУ «Петровская СОШ» (по согласованию) |
| Чуфистов Павел Михайлович | - | заведующий сельским клубом с.Андреевка (по согласованию) |
| Шипилова Ольга Александровна | - | специалист 1 категории, бухгалтер администрации сельсовета |

__________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации района от 15.01.2018 № 2-п |
| --- | --- |

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации | январь-март 2018 | А.А.Барсуков, глава сельсовета |
| 2. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам регистрации (учёта) избирателей, участников референдума на территории Петровского сельсовета Саракташского района по вопросам учёта и уточнения сведений об избирателях | январь-март 2018 | А.А.Барсуков, глава сельсовета |
| 3. | Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | январь, март 2018 года | А.А.Барсуков, глава сельсовета |
| 4. | Проведение совместных совещаний с председателями, секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | по отдельному графику | Р.М.Липатова, заместитель главы администрации сельсовета |
| 5. | Оказание содействия в проведении совещания с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | по отдель-ному графику | Р.М.Липатова, заместитель главы администрации сельсовета |
| 6. | Проведение семинаров с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам готовности участников избирательного процесса к проведению выборов Президента Российской Федерации | по отдель-ному графику | А.А.Барсуков, глава сельсовета Р.М.Липатова, заместитель главы администрации сельсовета |
| 7. | Направление сведений об избирателях для формирования и уточнения списков избирателей главе муниципального образования Саракташский район | в установленные законодательством Российской Федерации сроки | Р.М.Липатова Н.Ф.Анохина С.А.Лаврова |
| 8. | Организация консультационно-правового центра по разъяснению законодательства о выборах Президента Российской Федерации | до 1 февраля 2018 года | администрация сельсовета |
| 9. | Информирование избирателей о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | в период проведения избирательной кампании | администрация сельсовета участковые избирательные комиссии |
| 10. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования, оказание при необходимости иной помощи, направленной на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | по мере поступления соответствующих заявок | администрация сельсовета |
| 11. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | в установ-ленные законодательством Российской Федерации сроки | администрация сельсовета |
| 12. | Обеспечение избирательных участков оборудованием, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объёме реализовать их избирательные права | в период проведения избирательной кампании | администрация сельсовета |
| 13. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | в установ-ленные законодательством Российской Федерации сроки | администрация сельсовета |
| 14. | Выделение резервных помещений для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | декабрь 2017 года | администрация сельсовета |
| 15. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | в установ-ленные законодательством Российской Федерации сроки | администрация сельсовета (по предложению соответствующих участковых избирательных комиссий) |
| 16. | Обеспечение оптимального функци-онирования общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования | 18 марта 2018 года | Администрация сельсовета |
| 17. | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд | в агитационный период избирательной кампании | Миронов В.С., участковый ОМВД России по Саракташскому району (по согласованию) |

Примечание. Привлечение в качестве ответственных исполнителей мероприятий настоящего Плана органов и организаций, не являющимися органами местного самоуправления Саракташского района, осуществляется по согласованию или на договорной основе.

_________